## Opc1
TÍTULO DEL PROYECTO
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2024-04-19 |  |  |  |  | abril | [13 empty] | mayo | [27 empty] | junio
Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2024-04-20 to 2024-06-14
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v
TÍTULO 1
Tarea 1 | Objetivo | Nombre | 25% | 2024-04-19 | 3 | s: 2; d: 2
Tarea 2 | Hito |  |  | 2024-04-24 | 1 | bar: m
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 50% | 2024-04-16 | 10
Tarea 4 | Hito |  |  | 2024-05-09 | 1 | bar: j
Tarea 5 | Riesgo medio |  | 10% | 2024-04-25 | 6
TÍTULO 2
Tarea 1 | Riesgo alto |  | 60% | 2024-04-25 | 13
Tarea 2 | Según lo previsto |  | 50% | 2024-04-27 | 9
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 33% | 2024-05-02 | 11
Tarea 4 | Hito |  |  | 2024-05-04 | 1 | bar: s
Tarea 5 |  |  |  | 2024-05-05 | 24
TÍTULO 3
Tarea 1 | Según lo previsto |  |  | 2024-05-04 | 4
Tarea 2 | Riesgo medio |  |  | 2024-05-07 | 14
Tarea 3 | Según lo previsto |  |  | 2024-05-22 | 6
Tarea 4 | Objetivo |  |  | 2024-05-26 | 3 | d: 2; l: 2; m: 2
Tarea 5 | Riesgo bajo |  |  | 2024-04-25 | 19
TÍTULO 4
Tarea 1 |  |  |  | 2024-05-29 | 15
Tarea 2 |  |  |  | 2024-06-12 | 5
Tarea 3 | Hito |  |  | 2024-07-24 | 1
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Hoja1
Proyecto Integrador
El increible Mauro + 1 |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Ayuda Externa
Mauro Duarte
Fecha de inicio del proyecto: | 2024-04-19 |  |  |  |  | abril | [13 empty] | mayo | [32 empty] | DEFENSA DEL PROYECTO |  | junio
Incremento de desplazamiento: | 0 | time axis 2024-04-19 to 2024-06-13
Descripción de la tarea | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j
BACKEND
HOME | [5 empty] | m: Clase presencialen la cual muestro todas las funcionalidades de la pagina y sus futuras mejoras
USO DE API GOOGLE MAPS | Riesgo Alto | Mauro | 10% | 2024-04-19 | 5
CODEAR EL BACKEND DE OPINIONES MAS RECIENTES | Riesgo Medio | Mauro | 0% | 2024-04-24 | 3
CREAR DISCORD Y FACEBOOK DE LA PAGINA. | Controlado | Mauro | 0% | 2024-04-27 | 1 | s: 2
CREAR BACKEND DE LA CAJA DE FEEDBACK | Riesgo Bajo | Mauro | 0% | 2024-04-28 | 1
INVESTIGAR Y CODEAR EL BUSCADOR PRINCIPAL | Riesgo Medio | Mauro | 0% | 2024-04-29 | 3
INSTITUCIONES
CODEAR LOS COMANDOS SQL DE CADA BOTON DE LA ENTIDAD IFTS | Riesgo Medio | Mauro | 0% | 2024-05-02 | 4
CARRERAS
CODEAR LOS COMANDOS SQL DE CADA BOTON DE LA ENTIDAD CARRERA | Riesgo Medio | Mauro | 0% | 2024-05-06 | 4
MATERIAS
CODEAR LOS COMANDOS SQL DE CADA BOTON DE LA ENTIDAD MATERIA | Riesgo Medio | Mauro | 0% | 2024-05-10 | 4
PROFESOR
CODEAR LOS COMANDOS SQL DE CADA BOTON DE LA ENTIDAD PROFESOR | Riesgo Medio | Mauro | 0% | 2024-05-14 | 4
Crear/Buscar avatares para cada profesor. | Controlado | Mauro | 0% | 2024-05-18 | 1 | s: 2
INVESTIGAR SI SE PUEDE USAR FOTOS REALES DE PERSONAS | Riesgo Bajo | Mauro | 0% | 2024-05-19 | 1
INVESTIGAR COMO ANEXAR LA ENTIDAD PROFESOR CON EL USUARIO PROFESOR | Riesgo Alto | Mauro | 0% | 2024-05-20 | 7
CLASE OPINION
CREAR CLASE CON SUS ATRIBUTOS Y METODOS | Riesgo Medio | Mauro | 0% | 2024-05-27 | 4
CLASE PUNTAJE
CREAR CLASE CON SUS ATRIBUTOS Y METODOS | Riesgo Medio | Mauro | 0% | 2024-05-31 | 4
GENERAL
MIGRAR DB A POSTGRESS | Riesgo Medio | Mauro | 0% | 2024-06-04 | 2
CREAR CHATBOT | Ayuda Externa | Mauro | 0% | 2024-06-06 | 3 | bar: j to s
CREAR VERIFICACION CON EMAIL | Riesgo Alto | Mauro | 0% | 2024-06-09 | 1
CREAR LA CLASE/O METODO POSTEAR (para opinion y puntaje) | Riesgo Medio | Mauro | 0% | 2024-06-10 | 4
FRONTEND
INDEX
Creacion de Registro | Riesgo Bajo | Julian | 100% | 2024-04-12 | 4
Creacion de Login | Riesgo Bajo | Julian | 100% | 2024-04-16 | 4
HOME
Creacion de HTML | Riesgo Medio | Julian |  | 2024-04-20
Investigar aplicación de API Gmaps
Aplicación de API Gmaps | Riesgo Medio | Julian |  | 2024-04-20
Investigacion de Scrolleable | Riesgo Medio | Julian |  | 2024-04-20
Crear seccion Opiniones Recientes | Riesgo Medio | Julian |  | 2024-04-20
Creacion de CSS | Riesgo Medio | Julian |  | 2024-04-20
PERFIL
Creacion de HTML |  | Julian |  | 0
Crear Menu Desplegable |  | Julian |  | 0
Crear Output que tome los datos del usuario para mostrar |  | Julian |  | 0
Creacion de CSS |  | Julian |  | 0
INSTITUCIONES
Crear HTML |  | Julian |  | 0
Crear botones que llamen a funciones del back |  | Julian |  | 0
Crear display de estrellas que tomen un numero del back y la muestren en cantidad de estrellas |  | Julian |  | 0
Obtener imágenes de todos IFTS |  | Julian |  | 0
Creacion de CSS |  | Julian |  | 0
CARRERAS
Crear HTML |  | Julian |  | 0
Crear botones que llamen a funciones del back |  | Julian |  | 0
Crear display de estrellas que tomen un numero del back y la muestren en cantidad de estrellas |  | Julian |  | 0
Obtener imágenes de todas la Carrera |  | Julian |  | 0
|  | Julian |  | 0
|  | Julian |  | 0
|  | Julian |  | 0
|  | Julian |  | 0
|  | Julian |  | 0
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.