## Hoja1
Proyecto Integrador
Controlado
El increible Mauro + 1 | [5 empty] | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Ayuda Externa |  |  |  | 1
Mauro Duarte y Julian Fernandez
Fecha de inicio del proyecto: | 2024-04-27 | Julian | 2700 |  |  |  | abril | [6 empty] | mayo | [27 empty] | junio | [11 empty] | DEFENSA DEL PROYECTO
Incremento de desplazamiento: | 0 | Mauro | 3200 | time axis 2024-04-27 to 2024-06-21
Descripción de la tarea | Categoría | Recursos | Progreso | Inicio | Presupuesto | Días | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v
0
BACKEND
HOME | [6 empty] | j: Clase presencialen la cual muestro todas las funcionalidades de la pagina y sus futuras mejoras
USO DE API GOOGLE MAPS | Riesgo Alto | Mauro | 80% | 2024-04-27 | 16000 | 5
CODEAR EL BACKEND DE OPINIONES MAS RECIENTES | Riesgo Medio | Mauro | 0% | 2024-05-02 | 9600 | 3
CREAR DISCORD Y FACEBOOK DE LA PAGINA. | Controlado | Mauro | 0% | 2024-05-05 | 3200 | 1 | d: 2
CREAR BACKEND DE LA CAJA DE FEEDBACK | Riesgo Bajo | Mauro | 0% | 2024-05-06 | 3200 | 1
INVESTIGAR Y CODEAR EL BUSCADOR PRINCIPAL | Riesgo Medio | Mauro | 0% | 2024-05-07 | 9600 | 3
INSTITUCIONES
CODEAR LOS COMANDOS SQL DE CADA BOTON DE LA ENTIDAD IFTS | Riesgo Medio | Mauro | 0% | 2024-05-10 | 12800 | 4
CARRERAS
CODEAR LOS COMANDOS SQL DE CADA BOTON DE LA ENTIDAD CARRERA | Riesgo Medio | Mauro | 0% | 2024-05-14 | 12800 | 4
MATERIAS
CODEAR LOS COMANDOS SQL DE CADA BOTON DE LA ENTIDAD MATERIA | Riesgo Medio | Mauro | 0% | 2024-05-18 | 12800 | 4
PROFESOR
CODEAR LOS COMANDOS SQL DE CADA BOTON DE LA ENTIDAD PROFESOR | Riesgo Medio | Mauro | 0% | 2024-05-22 | 12800 | 4
Crear/Buscar avatares para cada profesor. | Controlado | Mauro | 0% | 2024-05-26 | 3200 | 1 | d: 2
INVESTIGAR SI SE PUEDE USAR FOTOS REALES DE PERSONAS | Riesgo Bajo | Mauro | 0% | 2024-05-27 | 3200 | 1
INVESTIGAR COMO ANEXAR LA ENTIDAD PROFESOR CON EL USUARIO PROFESOR | Riesgo Alto | Mauro | 0% | 2024-05-28 | 22400 | 7
CLASE OPINION
CREAR CLASE CON SUS ATRIBUTOS Y METODOS | Riesgo Medio | Mauro | 30% | 2024-04-27 | 12800 | 4
CLASE PUNTAJE
CREAR CLASE CON SUS ATRIBUTOS Y METODOS | Riesgo Medio | Mauro | 30% | 2024-04-27 | 12800 | 4
GENERAL
MIGRAR DB A POSTGRESS | Riesgo Medio | Mauro | 0% | 2024-05-01 | 6400 | 2
CREAR CHATBOT | Ayuda Externa | Mauro | 0% | 2024-05-03 | 9600 | 3 | bar: v to d
CREAR VERIFICACION CON EMAIL | Riesgo Alto | Mauro | 0% | 2024-05-06 | 3200 | 1
CREAR LA CLASE/O METODO POSTEAR (para opinion y puntaje) | Riesgo Medio | Mauro | 0% | 2024-05-07 | 12800 | 4
FRONTEND |  |  |  |  | 179200 | 56
INDEX
Creacion de Registro | Riesgo Bajo | Julian | 100% | 2024-04-12 | 10800 | 4
Creacion de Login | Riesgo Bajo | Julian | 100% | 2024-04-16 | 10800 | 4
HOME
Creacion de HTML | Riesgo Medio | Julian |  | 2024-04-20 | 5400 | 2
Investigar aplicación de API Gmaps |  |  |  |  | 5400 | 2
Aplicación de API Gmaps | Riesgo Medio | Julian |  | 2024-04-22 | 5400 | 2
Investigacion de Scrolleable | Riesgo Medio | Julian |  | 2024-04-24 | 5400 | 2
Crear seccion Opiniones Recientes | Riesgo Medio | Julian |  | 2024-04-26 | 5400 | 2
Creacion de CSS | Riesgo Medio | Julian |  | 2024-04-28 | 5400 | 2
PERFIL
Creacion de HTML |  | Julian |  | 0 | 5400 | 2
Crear Menu Desplegable |  | Julian |  | 1900-01-01 | 5400 | 2
Crear Output que tome los datos del usuario para mostrar |  | Julian |  | 1900-01-03 | 5400 | 2
Creacion de CSS |  | Julian |  | 1900-01-05 | 5400 | 2
INSTITUCIONES
Crear HTML |  | Julian |  | 0 | 5400 | 2
Crear botones que llamen a funciones del back |  | Julian |  | 1900-01-01 | 5400 | 2
Crear display de estrellas que tomen un numero del back y la muestren en cantidad de estrellas |  | Julian |  | 1900-01-03 | 5400 | 2
Obtener imágenes de todos IFTS |  | Julian |  | 1900-01-05 | 5400 | 2
Creacion de CSS |  | Julian |  | 1900-01-07 | 5400 | 2
CARRERAS
Crear HTML |  | Julian |  | 0 | 5400 | 2
Crear botones que llamen a funciones del back |  | Julian |  | 1900-01-01 | 5400 | 2
Crear display de estrellas que tomen un numero del back y la muestren en cantidad de estrellas |  | Julian |  | 1900-01-03 | 5400 | 2
Obtener imágenes de todas la Carrera |  | Julian |  | 1900-01-05 | 5400 | 2
Creacion de CSS |  | Julian |  | 1900-01-07 | 5400 | 2
MATERIAS
Crear HTML |  | Julian |  | 0 | 5400 | 2
Crear botones que llamen a funciones del back |  | Julian |  | 1900-01-01 | 5400 | 2
Creacion de CSS |  | Julian |  | 1900-01-03 | 5400 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta. |  |  |  | Total | 145800 | 54